## 网络信息化建设自评表
附件1
项目支出绩效自评表 （2021年度）
项目名称 |  |  | 住房公积金网络信息建设
主管部门及代码 |  |  | 乌海市住房和城乡建设局（盖章） |  |  | 实施单位 | 乌海市住房公积金中心（盖章）
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算 （A） | 全年执行数 （B） | 分值 （10分） | 执行率 （B/A） | 得分 | 得分计算方法
|  |  | 年度资金总额 |  | 160 | 157.84 | 10 | 98.65% | 9.8 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限
|  |  | 其中：本年一般公共预算拨款 |  | 160 | 157.84 | 10 | 98.65% | 9.8
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
年度总 体目标 | 目标1：主要用于信息数据共享平台的接入10万元、40台套硬件的运维费25万元、电子档案数据备份30万元、500个网厅数字证书25万元以及网络安全等级保护三级及综合服务平台复测改造费用70万元，共计160万元； |  |  |  |  | 2021年完成网络安全等级保护三级及综合服务平台复测和硬件的运行维护，但因自治区相关文件要求，需完成“蒙速办”APP数据接入，挤占部分预算资金，导致一些工作项目资金不足，未能得以顺利开展。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 （A） | 全年实际值 （B） | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 信息平台接口数量（套） | 3 | 1 | 0 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |  | 0 | 应自治区相关文件要求，2021年需完成“一网通办”“蒙速办”APP数据接入，导致此项工作资金不足，2021年未开展
|  |  | 运维系统硬件数量（台套） | 4 | 40 | 40 |  |  | 4
|  |  | 单位网厅KEY及数字证书（个） | 3 | 500 | 0 |  |  | 0 | 更换网厅认证方式，不需要购买网厅KEY及数字证书
|  | 质量指标 | 业务系统运行稳定率 | 5 | 100% | 100% | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60%-0来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |  | 5
|  |  | 数据资料存储安全率 | 5 | 100% | 100% |  |  | 5
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 4 | 2021年12月31日前 | 2021年12月31日前 |  |  | 4
|  |  | 完成系统等级保护测评及改造 | 4 | 2021年12月31日前 | 2021年12月31日前 |  |  | 4
|  | 成本指标 | 自治区住建厅信息数据共享平台接入（万元） | 2 | 10 | 0 |  |  | 0 | 应自治区相关文件要求，2021年需完成“一网通办”“蒙速办”APP数据接入，导致此项工作资金不足，2021年未开展
|  |  | 公积金业务系统硬件运维费（万元） | 3 | 25 | 25 |  |  | 3
|  |  | 维护硬件设施单位成本（万元/台套） | 3 | 0.63 | 0.63 |  |  | 3
|  |  | 电子档案数据备份（万元） | 2 | 30 | 0 |  |  | 0 | 应自治区相关文件要求，2021年需完成“一网通办”“蒙速办”APP数据接入，导致此项工作资金不足，2021年未开展
|  |  | 公积金网厅Key及数字证书（万元） | 2 | 25 | 0 |  |  | 0 | 更换网厅认证方式，不需要购买网厅KEY及数字证书
|  |  | 单位网厅KEY及数字证书单位成本（元/个）） | 3 | 0.05 | 0 |  |  | 0 | 更换网厅认证方式，不需要购买网厅KEY及数字证书
|  |  | 网络安全等级保护三级及综合服务平台复测改造费用（万元） | 3 | 70 | 30.2 |  |  | 1.3 | 2021年改造更换设备较少，费用减少
|  |  | 项目总成本（万元） | 4 | 160 | 157.84 |  |  | 3.9
| 效 益 指 标 （30分） | 经济效 益指标 | 0 |  | 0 |  | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60%-0来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。
|  | 社会效 益指标 | 实现与公安、产权、民政信息数据 | 7 | 共享 | 7 |  |  | 7
|  |  | 提供便捷、高效服务 | 8 | 便捷 | 8 |  |  | 8
|  |  | 保障信息数据安全 | 8 | 保障 | 8 |  |  | 8
|  | 生态效 益指标 | 0 |  | 0
|  | 可持续影 响指标 | 建立科学、合理、规范的住房公积金业务管理和服务体系 | 7 | 完善 | 7 |  |  | 7
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象 满意度 指标 | 单位职工满意率 | 5 | 98% | 98% | 同效益指标得分计算方式。 |  | 5
|  |  | 服务对象满意度 | 5 | 98% | 98% |  |  | 5
总分 | [9 empty] | 83
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期目标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60%-0合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。 4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

## 网点运行费自评表
附件1
项目支出绩效自评表 （2021年度）
项目名称 |  |  | 公积金各网点运行费
主管部门及代码 |  |  | 乌海市住房和城乡建设局（盖章） |  |  | 实施单位 | 乌海市住房公积金中心（盖章）
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算 （A） | 全年执行数 （B） | 分值 （10分） | 执行率 （B/A） | 得分 | 得分计算方法
|  |  | 年度资金总额 |  | 138 | 133.28 | 10 | 96.58% | 9.65 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限
|  |  | 其中：本年一般公共预算拨款 |  | 138 | 133.28 | 10 | 96.58% | 9.65
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
年度总 体目标 | 为了完成2021年度工作计划，更好地实现我单位职能职责，现制定以下年度目标： 目标1： 主要用于购置职工工装50套金额16.8万元；雇用专业法律顾问及网络安全专家顾问2人，每年开展一次专项审计以及各项办公费、邮电费等支出； 目标2：保障我单位职能职责正常运转，建立科学、合理、规范的住房公积金业务管理和服务体系，提供更加便捷、高效的服务； 目标3：项目预算总金额138万元。 |  |  |  |  | 2021年各网点运行费总支出金额133.28万元，基本完成年度各项目标，保障了我单位职能职责的正常运转，为便捷高效服务缴存职工提供有力的保障。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 （A） | 全年实际值 （B） | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 购置工装（套） | 3 | 50 | 53 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |  | 3
|  |  | 物业管理涉及区域（个） | 3 | 3 | 3 |  |  | 3
|  |  | 专用网络租赁（套） | 3 | 4 | 4 |  |  | 3
|  |  | 雇用专业法律顾问及网络安全专家顾问（人） | 3 | 2 | 2 |  |  | 3
|  |  | 值班保安人数（人） | 3 | 4 | 4 |  |  | 3
|  |  | 专项审计次数（次） | 3 | 1 | 1 |  |  | 3
|  | 质量指标 | 服务达标率 | 3 | 100% | 100% | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60%-0来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |  | 3
|  |  | 工作完成率 | 3 | 100% | 100% |  |  | 3
|  | 时效指标 | 工作完成时间 | 3 | 2021年12月31日前 | 2021年12月31日前 |  |  | 3
|  | 成本指标 | 各业务网点物业管理费（万元） | 3 | 9.97 | 8.73 |  |  | 2.6 | 因海南分中心搬入海南政务大厅办公，该分中心2021年物业费用减少一半
|  |  | 专用网络租赁费（万元） | 3 | 20 | 15.26 |  |  | 2.3
|  |  | 专业法律顾问、网络安全专家顾问费、大厅值班保安、会计费用、审计费（万元） | 3 | 34.44 | 37.36 |  |  | 3
|  |  | 聘用人员计提工会经费、培训费、福利费（万元） | 3 | 8.55 | 5.5 |  |  | 1.9 | 因疫情原因，2021年培训次数减少，且无外出培训，故费用减少
|  |  | 项目预算总成本（万元） | 3 | 138 | 133.28 |  |  | 2.88
|  |  | 工装购置费（万元） | 3 | 16.8 | 21.97 |  |  | 3
|  |  | 各业务网点邮电费（万元） | 3 | 12.4 | 5.6 |  |  | 1.35 | 因2021年12329短信量较上年减少，故费用减少
|  |  | 各业务网点印刷费（万元） | 2 | 4 | 5.96 |  |  | 2
| 效 益 指 标 （30分） | 经济效 益指标 | 无 |  | 无 |  | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60%-0来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。
|  | 社会效 益指标 | 保障单位职能职责正常运转 | 10 | 保障 | 保障 |  |  | 10
|  |  | 提供便捷、高效服务 | 10 | 便捷 | 便捷 |  |  | 10
|  | 生态效 益指标 | 无 |  | 无
|  | 可持续影 响指标 | 建立科学、合理、规范的住房公积金业务管理和服务体系 | 10 | 完善 | 完善 |  |  | 10
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象 满意度 指标 | 单位职工满意度 | 5 | 98% | 98% | 同效益指标得分计算方式。 |  | 5
|  |  | 服务对象满意度 | 5 | 98% | 98% |  |  | 5
总分 | [9 empty] | 95.68
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期目标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60%-0合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。 4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

## 聘用人员工资自评表
附件1
项目支出绩效自评表 （2021年度）
项目名称 |  |  | 住房公积金聘用人员工资
主管部门及代码 |  |  | 乌海市住房和城乡建设局（盖章） |  |  | 实施单位 | 乌海市住房公积金中心（盖章）
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算 （A） | 全年执行数 （B） | 分值 （10分） | 执行率 （B/A） | 得分 | 得分计算方法
|  |  | 年度资金总额 |  | 172 | 147.94 | 10 | 86.01% | 8.6 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限
|  |  | 其中：本年一般公共预算拨款 |  | 172 | 147.94 | 10 | 86.01% | 8.6
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
年度总 体目标 | 目标1：主要用于单位聘用24人的工资福利支出，每人每年7.17万元，预算总金额172万元； |  |  |  |  | 本年及时准确的完成了聘用人员24人的工资发放，由于预算金额172万元中包含预付2022年1-3月工资，实际未支付，使得绩效指标未完成。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 （A） | 全年实际值 （B） | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 聘用人员人数（人） | 10 | 24 | 24 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |  | 10
|  | 质量指标 | 聘用人员工资发放率 | 10 | 100% | 100% | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60%-0来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |  | 10
|  | 时效指标 | 工资按时发放 | 10 | 2021年12月31日 | 2021年12月31日 |  |  | 10
|  | 成本指标 | 聘用人员工资单位成本（万元/人/年） | 10 | 7.17 | 6.16 |  |  | 8.5 | 预算金额包含预付2022年1-3月工资，实际未支付
|  |  | 聘用人员工资总成本（万元） | 10 | 172 | 147.94 |  |  | 8.5 | 预算金额包含预付2022年1-3月工资，实际未支付
| 效 益 指 标 （30分） | 社会效 益指标 | 保障各项工作任务按时完成 | 10 | 保障 | 保障 |  |  | 10
|  |  | 提供高效、便捷服务 | 10 | 便捷 | 便捷 |  |  | 10
|  | 可持续影 响指标 | 建立科学、合理、规范的住房公积金业务管理和服务体系 | 10 | 完善 | 完善 |  |  | 10
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象 满意度 指标 | 单位聘用人员满意率 | 10 | 98% | 98% | 同效益指标得分计算方式。 |  | 10
总分 | [9 empty] | 95.6
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期目标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60%-0合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。 4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

## 信息化建设资金自评表
附件1
项目支出绩效自评表 （2021年度）
项目名称 |  |  | 住房公积金信息化建设资金
主管部门及代码 |  |  | 乌海市住房和城乡建设局（盖章） |  |  | 实施单位 | 乌海市住房公积金中心（盖章）
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算 （A） | 全年执行数 （B） | 分值 （10分） | 执行率 （B/A） | 得分 | 得分计算方法
|  |  | 年度资金总额 |  | 201 | 180.17 | 10 | 89.63% | 8.9 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限
|  |  | 其中：本年一般公共预算拨款 |  | 201 | 180.17 | 10 | 89.63% | 8.9
|  |  | 其他资金 |  | 0
年度总 体目标 | 为了完成2021年度工作计划，更好地实现我单位职能职责，现制定以下年度目标： 目标1：主要用于购置住房公积金业务软件1套，金额121万元，购置业务智能终端3套，以及电脑、打印机等办公设备，预计服务缴存单位1000家左右和职工6万人左右； 目标2：系统及设备终端的采购均符合政府采购标准，采购合同的签订流程合格规范； 目标3：通过建立科学、合理、规范的住房公积金业务管理和服务体系，预计可实现个人公积金贷款率50%左右，充分节约职工住房贷款的利息支出，实现单位增值收益；同时保障公积金业务软件资料存储、信息数据安全，建立科学、合理、规范的住房公积金业务管理和服务体系； 目标4：项目预算总金额201万元。 |  |  |  |  | 2021年依照合同要求付清公积金软件款项，完成“一网通办”“蒙速办”APP数据接入工作，更好的服务缴存单位和缴存职工。公积金个贷率达到56.21%，充分节约职工住房贷款的利息支出，实现单位增值收益。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 （A） | 全年实际值 （B） | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 服务缴存单位（家） | 4 | 1000 | 1116 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |  | 4
|  |  | 服务缴存职工（万人） | 4 | 9 | 9.24 |  |  | 4
|  |  | 购置住房公积金业务软件（套） | 4 | 1 | 1 |  |  | 4
|  |  | 购置业务职能终端（套） | 4 | 3 | 1 |  |  | 1.3 | 应自治区相关文件要求，2021年需完成“一网通办”“蒙速办”APP数据接入，导致此项工作资金不足，2021年未开展
|  | 质量指标 | 政府采购率 | 3 | 100% | 100% | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60%-0来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |  | 3
|  |  | 合同验收合格率 | 3 | 100% | 100% |  |  | 3
|  |  | 业务系统运行稳定 | 4 | 100% | 100% |  |  | 4
|  |  | 数据资料存储安全 | 4 | 100% | 100% |  |  | 4
|  | 时效指标 | 按合同约定完成业务系统更新 | 4 | 2021年12月31日前 | 2021年12月31日前 |  |  | 4
|  |  | 购置可办业务智能终端及办公设备 | 4 | 2021年12月31日前 | 2021年12月31日前 |  |  | 4
|  | 成本指标 | 业务系统更新费用（万元） | 3 | 121 | 121 |  |  | 3
|  |  | 业务智能终端单位成本（万元/套） | 3 | 25 | 8 |  |  | 0.96 | 应自治区相关文件要求，2021年需完成“一网通办”“蒙速办”APP数据接入，导致此项工作资金不足，2021年未开展
|  |  | 办公设备购置（万元） | 3 | 5 | 5.3 |  |  | 3
|  |  | 项目预算总成本（万元） | 3 | 201 | 180.17 |  |  | 2.67
| 效 益 指 标 （30分） | 经济效 益指标 | 实现增值收益 | 6 | 增值 | 增值 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60%-0来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |  | 6
|  |  | 节约职工住房贷款利息支出 | 6 | 节约 | 节约 |  |  | 6
|  | 社会效 益指标 | 保障公积金业务软件资料存储、信息数据安全 | 6 | 保障 | 保障 |  |  | 6
|  |  | 预计实现个人公积金贷款率 | 6 | 50%左右 | 56.21% |  |  | 6
|  | 生态效 益指标 | 无 |  | 无 | 无
|  | 可持续影 响指标 | 建立科学、合理、规范的住房公积金业务管理和服务体系 | 6 | 完善 | 完善 |  |  | 6
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象 满意度 指标 | 单位职工满意度 | 5 | 98% | 98% | 同效益指标得分计算方式。 |  | 5
|  |  | 社会公众满意度 | 5 | 98% | 98% |  |  | 5
总分 | [9 empty] | 93.83
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期目标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60%-0合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。 4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。